## Feuil1
Insérez vos données seulement dans les cellules colorées. | Projet 1 | Projet 1 | Projet 2 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 4 | Projet 5 | Projet 5 | Projet 6 | Projet 6 | Projet 7 | Projet 7 | Projet 8 | Projet 8
| Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Program Size (LOC)
Base ( B ) - taille de la base |  |  | 45 | 53 | 53 | 53 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deleted ( D ) - nombre de lignes à supprimer |  |  | 15 | 15 | 5 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modified ( M ) - nombre de lignes à modifier |  |  | 13 | 22 | 5 | 16 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Added ( A ) - voir calcul sur formulaire |  | 136 | 30 | 43 | 65 | 56 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reused ( R ) - réutilisé d'un autre TP |  |  | 104 | 96 | 134 | 134 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |  | 411
Total New and Changed ( N ) - effort de développement. |  | 136 | 43 | 65 | 70 | 72 | 61 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |  | 189
Total ( T ) - taille totale |  | 136 | 164 | 177 | 247 | 236 | 300 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |  | 685
Total New Reused (NO) - Code nouveau qui sera réutilisé |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effort (minutes) | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 21 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 5.346%
Planification - PLAN | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.138% | 22 | 6.918%
Conception détaillée - CONDET | 30 | 32 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.75% | 38 | 11.95%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 15 | 6 | 15 | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.75% | 32 | 10.06%
Code - CODE | 30 | 25 | 15 | 17 | 30 | 11 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.67% | 50 | 15.72%
Revue de code - CODEREV |  |  | 5 | 7 | 15 | 19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.138% | 34 | 10.69%
Compile - COMP | 10 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7833% | 22 | 6.918%
Tests - TEST | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.75% | 23 | 7.233%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.67% | 49 | 15.41%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.833% | 15 | 4.717%
Bilan - BILAN | 20 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.527% | 16 | 5.031%
Total développement : | 115 | 106 | 81 | 87 | 111 | 89 | 191 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 100% | 318 | 100%
Défauts injectés | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 2 | 25%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Code - CODE |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75% | 6 | 75%
Revue de code - CODEREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Compile - COMP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests - TEST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 8 | 100%
Défauts trouvés
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 2 | 25%
Code - CODE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de code - CODEREV |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 1 | 12.5%
Compile - COMP |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 3 | 37.5%
Tests - TEST |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 25%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 8 | 100%